BÁO CÁO MINI PROJECT

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT 1

DỰ ÁN MOTOGO – NỀN TẢNG CHO THUÊ XE MÁY TỰ LÁI

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Môn học | IT206 – Phát triển phần mềm theo quy trình Agile Scrum |
| Sinh viên | Nguyen Tan Du |
| Mã sinh viên | N25DTCN011 |
| Lớp | N25DTCN |
| Link Trello công khai | [DÁN LINK BẢNG TRELLO "MotoGo – Nguyen Tan Du – N25DTCN" TẠI ĐÂY] |
| Tài liệu nguồn | SRS MotoGo v1.0 (FR-01 → FR-40, BR-01 → BR-10, mục 6 Phạm vi không bao gồm, mục 7.3 Điểm chưa quyết định) |
| Vai trò đảm nhiệm | Product Owner, Scrum Master, Development Team (xem Phụ lục A) |

Tổng quan kết quả

- 3 Epic, 8 Feature, 17 User Story; mọi story truy vết về mã FR/BR của SRS, không có story nào thuộc mục 6 của SRS.

- MoSCoW: 8 Must (47%), 6 Should, 2 Could, 1 Won't; tổng 86 Story Point theo thang Fibonacci 1–13.

- Sprint 1: 3 story (US-07, US-01, US-04), 18 Story Point, velocity giả định 20, capacity 144 giờ.

# Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

Ba Epic được đặt theo giá trị nghiệp vụ gắn với ba mục tiêu kinh doanh ở mục 1.2 của SRS, không đặt theo module kỹ thuật.

## 1.1. Epic

| Mã | Epic | Giá trị nghiệp vụ mang lại |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Khách tìm đúng xe và giữ chỗ chắc chắn trong vài phút | Khách biết chắc xe còn trống đúng ngày cần (yếu tố quyết định của 72% khách khảo sát) và đặt được xe trong dưới 5 phút thay cho 47 phút hiện nay. |
| E-02 | Cửa hàng có xe để cho thuê và nhận đơn không bị trùng lịch | Cửa hàng lấp đầy lịch thuê, hết cảnh nhận trùng hai đơn cùng khung giờ (58% cửa hàng từng gặp), giúp nền tảng đạt 30 cửa hàng và 400 xe. |
| E-03 | Giao nhận xe có bằng chứng hình ảnh, giảm tranh chấp | Hai bên có hồ sơ ảnh lúc giao và lúc nhận để đối chiếu, đưa tỷ lệ tranh chấp tình trạng xe xuống dưới 3% số đơn; khách không phải để lại giấy tờ tùy thân. |

## 1.2. Feature và mã FR bao phủ

| Epic | Feature | Tên Feature | Mã FR bao phủ | User Story thuộc Feature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | F-01 | Tìm kiếm và xem chi tiết xe còn trống | FR-11, FR-12, FR-13, FR-14, FR-15, FR-18 | US-01, US-02, US-03, US-15 |
| E-01 | F-02 | Giữ chỗ, đặt cọc, hủy và theo dõi đơn | FR-16, FR-17, FR-20, FR-21, FR-22, FR-23 | US-04, US-05, US-13, US-17 |
| E-01 | F-03 | Hồ sơ người thuê và giấy phép lái xe | FR-03, FR-04 | US-06 |
| E-02 | F-04 | Quản lý kho xe và lịch thuê | FR-06, FR-07, FR-09 | US-07, US-11 |
| E-02 | F-05 | Xử lý đơn và kiểm duyệt hồ sơ | FR-19, FR-36 | US-08, US-12 |
| E-02 | F-06 | Báo cáo doanh thu cửa hàng | FR-35 | US-14 |
| E-03 | F-07 | Biên bản giao xe | FR-26, FR-27 | US-09, US-16 |
| E-03 | F-08 | Biên bản nhận xe và phí phát sinh | FR-28, FR-29 | US-10 |

Ảnh chụp bảng Trello (chụp sau khi dựng xong bảng và kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh):

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BẢNG TRELLO – 4 LIST: Epic ¦ Feature ¦ Product Backlog ¦ Sprint 1 Backlog]

# Hạng mục 2: Danh sách User Story

17 User Story, sắp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (đúng thứ tự thẻ trong list Product Backlog). Bảng phủ 7 module SRS; 7 story dành cho chủ cửa hàng, nhân viên cửa hàng và vận hành viên (US-07, 08, 09, 10, 11, 12, 14). Chi tiết sáu trường của 3 story ưu tiên cao nhất nằm ở Hạng mục 4; các story còn lại có đầy đủ trên thẻ Trello.

| Mã | Feature | User Story | Truy vết | Mức ưu tiên | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | F-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo xe kèm ảnh và giá thuê theo ngày để xe của tôi hiển thị cho khách tìm thuê. | FR-06, FR-07 | Must | 5 |
| US-01 | F-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo thành phố, giờ nhận và giờ trả để chỉ thấy những xe còn trống trong cả khoảng thời gian đó. | FR-11, BR-02, BR-06, BR-07 | Must | 8 |
| US-04 | F-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán cọc. | FR-16, FR-17, BR-06 | Must | 5 |
| US-05 | F-02 | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán tiền cọc trực tuyến để xác nhận đơn mà không phải để lại giấy tờ tùy thân cho cửa hàng. | FR-22, FR-23, BR-03 | Must | 8 |
| US-06 | F-03 | Là khách thuê, tôi muốn tải ảnh căn cước và giấy phép lái xe lên hồ sơ để được duyệt và hoàn tất được đơn thuê. | FR-03, FR-04, BR-01 | Must | 5 |
| US-08 | F-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn mới trong 15 phút để chủ động lịch xe của mình. | FR-19 | Must | 5 |
| US-09 | F-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh xe và ghi số km, mức xăng khi giao để có bằng chứng tình trạng xe lúc bàn giao. | FR-26 | Must | 8 |
| US-16 | F-07 | Là khách thuê, tôi muốn ký điện tử xác nhận biên bản giao xe để đơn chuyển sang đang thuê khi tôi đồng ý tình trạng xe. | FR-27 | Must | 5 |
| US-03 | F-01 | Là khách thuê, tôi muốn xem chi tiết xe cùng tổng chi phí dự kiến cho khoảng thời gian đã chọn để biết rõ số tiền phải trả trước khi đặt. | FR-14, FR-18, BR-03 | Should | 5 |
| US-02 | F-01 | Là khách thuê, tôi muốn lọc và sắp xếp kết quả theo loại xe, khoảng giá để nhanh chóng chọn được xe hợp ngân sách. | FR-12, FR-13 | Should | 3 |
| US-11 | F-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê theo tuần của cả kho xe để tránh nhận trùng đơn. | FR-09, BR-06, BR-07 | Should | 5 |
| US-10 | F-08 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem song song ảnh lúc giao và lúc nhận để đối chiếu hư hỏng và ghi phí phát sinh. | FR-28, FR-29, BR-05 | Should | 8 |
| US-12 | F-05 | Là vận hành viên, tôi muốn duyệt hoặc từ chối hồ sơ giấy phép lái xe kèm lý do để chỉ khách hợp lệ mới hoàn tất được đơn. | FR-36, BR-01 | Should | 3 |
| US-17 | F-02 | Là khách thuê, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn trong mục "Đơn thuê của tôi" để biết đơn đã được xác nhận hay chưa. | FR-21 | Should | 3 |
| US-13 | F-02 | Là khách thuê, tôi muốn hủy đơn trước giờ nhận xe và được hoàn cọc theo chính sách để không bị mất tiền oan. | FR-20, BR-04 | Could | 5 |
| US-14 | F-06 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian tự chọn ra bảng tính để đối soát với sổ sách. | FR-35 | Could | 3 |
| US-15 | F-01 | Là khách thuê, tôi muốn lưu xe vào danh sách yêu thích để xem lại sau khi đã đăng nhập. | FR-15 | Won't | 2 |

Ghi chú: US-16 được tách ra từ US-09 ở Hạng mục 7; cột "Feature" cũng là mã Feature cha ghi trong mô tả thẻ Trello.

# Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

Ba story được chọn để chấm: US-04 (story ưu tiên cao), US-05 (story có phụ thuộc) và US-03 ở bản nháp đầu tiên (story bị viết lại).

## 3.1. US-04 – Giữ chỗ chiếc xe vừa chọn

| Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Independent | Đạt | Độc lập với các story khác trong Sprint 1; chỉ cần có xe từ US-07. |
| Negotiable | Đạt | Không ép cách giữ chỗ (khóa dữ liệu hay bộ đếm giờ), chỉ nêu kết quả cần có. |
| Valuable | Đạt | Khách không bị mất xe trong lúc thanh toán, đúng mục tiêu giảm thời gian đặt. |
| Estimable | Đạt | Quy tắc rõ (30 phút, BR-06), nhóm so sánh được với story chuẩn. |
| Small | Đạt | 5 điểm, làm xong trong một Sprint. |
| Testable | Đạt | Kiểm tra được bằng AC-09 → AC-12 (giữ 30 phút, tự hủy, trùng lịch). |

## 3.2. US-05 – Thanh toán tiền cọc trực tuyến

| Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Independent | Chưa đạt | Chỉ thanh toán được khi đã có đơn từ US-04, nên phải xếp US-05 sau US-04 trong Backlog. |
| Negotiable | Đạt | Không ép tên cổng thanh toán, chỉ nêu cọc trực tuyến và không giữ giấy tờ. |
| Valuable | Đạt | Khách xác nhận đơn mà không phải để lại giấy tờ tùy thân (64% khách e ngại). |
| Estimable | Đạt | Rõ phạm vi (BR-03, kết quả giao dịch FR-23); rủi ro cổng thanh toán được tính vào 8 điểm. |
| Small | Đạt | 8 điểm, không vượt 13, làm xong trong một Sprint. |
| Testable | Đạt | Kiểm tra được số tiền cọc theo BR-03 và trạng thái đơn sau khi giao dịch thành công hoặc thất bại. |

Xử lý phụ thuộc: xếp US-05 liền sau US-04 và chỉ đưa vào Sprint 2.

## 3.3. US-03 – Bản trước khi viết lại

Bản trước: "Là khách thuê, tôi muốn xem trang chi tiết xe với ảnh, thông số, giá, chính sách hủy, thông tin cửa hàng, đánh giá và đặt xe ngay để thuê xe thuận tiện hơn."

| Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Independent | Chưa đạt | Gộp cả việc "đặt xe ngay", trùng với US-04. |
| Negotiable | Đạt | Danh sách thành phần có thể thương lượng thêm bớt. |
| Valuable | Chưa đạt | "Thuận tiện hơn" mơ hồ, không nêu giá trị cụ thể cho khách. |
| Estimable | Chưa đạt | Phần "đánh giá của khách trước" phụ thuộc module đánh giá chưa có, không ước lượng được. |
| Small | Chưa đạt | Gộp quá nhiều thành phần và dài hơn 2 dòng, không vừa một Sprint. |
| Testable | Chưa đạt | Không có điều kiện nghiệm thu rõ ràng cho "thuận tiện hơn". |

## 3.4. US-03 – Bản sau khi viết lại

Bản sau: "Là khách thuê, tôi muốn xem chi tiết xe cùng tổng chi phí dự kiến cho khoảng thời gian đã chọn để biết rõ số tiền phải trả trước khi đặt."  (FR-14, FR-18, BR-03; 5 điểm)

Đã sửa gì:

- Bỏ "đặt xe ngay" vì thuộc US-04, nên story trở nên độc lập.

- Thay "thuận tiện hơn" bằng giá trị đo được: khách biết rõ tổng tiền trước khi đặt (gắn mục tiêu dưới 5 phút).

- Bỏ phần đánh giá của khách trước, hoãn tới khi làm module đánh giá; story ngắn lại còn một câu và ước lượng được.

- Kiểm thử được: tổng chi phí hiển thị khớp bảng giá, giá cuối tuần và mức cọc theo BR-03.

# Hạng mục 4: Acceptance Criteria

Viết cho 3 story có mức ưu tiên cao nhất trong Product Backlog (US-07, US-01, US-04), trình bày đủ sáu trường. Mỗi mệnh đề Then chỉ chứa một kết quả kiểm chứng được.

## US-07

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-07 |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo xe kèm ảnh và giá thuê theo ngày để xe của tôi hiển thị cho khách tìm thuê. |
| Truy vết | FR-06, FR-07 (Feature cha: F-04) |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03 |

AC-01 (luồng chính)

Given chủ cửa hàng đã đăng nhập và nhập đủ biển số, hãng, dòng xe, năm sản xuất, loại xe, dung tích, mô tả tình trạng, từ 4 ảnh thực tế trở lên và giá thuê theo ngày, When chủ cửa hàng bấm lưu, Then xe được thêm vào kho xe của cửa hàng.

AC-02 (luồng chính)

Given một xe đã được lưu trong kho xe, When chủ cửa hàng nhập giá riêng cho ngày cuối tuần và bấm lưu, Then giá cuối tuần được ghi nhận riêng cho xe đó.

AC-03 (ngoại lệ)

Given chủ cửa hàng đang khai báo xe, When chủ cửa hàng tải lên ít hơn 4 ảnh rồi bấm lưu, Then hệ thống từ chối lưu xe và báo cần tối thiểu 4 ảnh thực tế.

## US-01

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo thành phố, giờ nhận và giờ trả để chỉ thấy những xe còn trống trong cả khoảng thời gian đó. |
| Truy vết | FR-11, BR-02, BR-06, BR-07 (Feature cha: F-01) |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 8 |
| Acceptance Criteria | AC-04, AC-05, AC-06, AC-07, AC-08 |

AC-04 (luồng chính)

Given khách chọn thành phố, ngày giờ nhận và ngày giờ trả hợp lệ, When khách bấm tìm kiếm, Then hệ thống chỉ hiển thị các xe còn trống trong toàn bộ khoảng thời gian đó.

AC-05 (luồng chính, BR-06)

Given một xe đã có đơn giao nhau với khoảng thời gian khách chọn, kể cả đơn đang ở trạng thái giữ chỗ, When khách bấm tìm kiếm, Then xe đó không xuất hiện trong kết quả.

AC-06 (ngoại lệ, BR-07)

Given một xe có đơn khác kết thúc lúc 10:00 và khách chọn giờ nhận lúc 10:30, When khách bấm tìm kiếm, Then xe đó không xuất hiện trong kết quả vì chưa đủ 60 phút giữa hai đơn.

AC-07 (ngoại lệ, BR-02)

Given khách chọn khoảng thời gian thuê ngắn hơn 4 giờ, When khách bấm tìm kiếm, Then hệ thống báo thời gian thuê tối thiểu là 4 giờ và không hiển thị kết quả.

AC-08 (ngoại lệ)

Given không có xe nào còn trống trong khoảng thời gian đã chọn, When khách bấm tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị thông báo không có xe phù hợp.

## US-04

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-04 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán cọc. |
| Truy vết | FR-16, FR-17, BR-06 (Feature cha: F-02) |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-09, AC-10, AC-11, AC-12 |

AC-09 (luồng chính)

Given khách đã chọn xe còn trống và bấm đặt, When hệ thống tạo đơn thành công, Then xe được giữ chỗ 30 phút và không hiển thị cho khách khác.

AC-10 (ngoại lệ)

Given đơn đang ở trạng thái chờ thanh toán, When quá 30 phút mà khách chưa thanh toán cọc, Then đơn tự động chuyển sang trạng thái đã hủy.

AC-11 (ngoại lệ)

Given đơn đã tự động hủy do hết 30 phút giữ chỗ, When khách khác tìm xe trong cùng khung giờ, Then xe xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm.

AC-12 (ngoại lệ, BR-06)

Given xe đang được giữ chỗ cho một khách, When khách thứ hai bấm đặt cùng xe trong khoảng thời gian giao nhau, Then hệ thống từ chối tạo đơn thứ hai.

Các tiêu chí tham chiếu quy tắc nghiệp vụ: AC-05 và AC-12 (BR-06), AC-06 (BR-07), AC-07 (BR-02).

# Hạng mục 5: Definition of Done

Bộ DoD gồm 5 điều kiện áp dụng chung cho mọi story. Mỗi điều kiện trả lời được bằng "có" hoặc "không":

| STT | Điều kiện (trả lời Có/Không) | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn của story đã được ít nhất một thành viên khác review và đã merge vào nhánh chính, không còn bình luận review chưa xử lý? | Xem pull request: trạng thái Approved và Merged. |
| 2 | Mọi Acceptance Criteria của story đã được chạy kiểm thử và không có tiêu chí nào ở trạng thái Fail? | Bảng kết quả kiểm thử gắn trên thẻ Trello. |
| 3 | Story đã được triển khai lên môi trường thử nghiệm và Product Owner đã chấp nhận trong buổi demo? | Ghi chú "Đã chấp nhận" trên thẻ Trello. |
| 4 | Không còn lỗi mức Critical hoặc High nào đang mở liên quan đến story? | Danh sách lỗi lọc theo mã story trả về 0 dòng. |
| 5 | Giao diện của story hiển thị đúng ở chiều rộng điện thoại 375 px trên Chrome, Safari và Edge? | Bảng kiểm tra 3 trình duyệt, cả 3 đều Đạt. |

## DoD khác Acceptance Criteria ở đâu?

- Acceptance Criteria riêng cho từng story, mô tả hành vi mà người dùng thấy được và Product Owner dùng để nghiệm thu (làm đúng việc gì).

- Definition of Done chung cho mọi story, mô tả chất lượng và quy trình mà nhóm cam kết trước khi gọi story là xong (làm xong theo chuẩn nào).

Ví dụ từ US-04: AC-10 (quá 30 phút chưa thanh toán thì đơn tự hủy) chỉ áp dụng cho US-04. Điều kiện DoD số 1 (code đã được review và merge) áp dụng cho cả US-04, US-01 và US-07. Nếu US-04 đạt cả AC-09 → AC-12 nhưng chưa ai review code thì story vẫn chưa Done.

# Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog

Ba mục tiêu kinh doanh dùng để giải trình (mục 1.2 SRS): G1 – 30 cửa hàng và 400 xe trong 6 tháng đầu; G2 – tìm xe đến đặt thành công dưới 5 phút; G3 – tranh chấp tình trạng xe dưới 3% số đơn.

## 6.1. Bảng xếp hạng MoSCoW (theo thứ tự thẻ trên Trello)

| Thứ tự | Mã | User Story (rút gọn) | MoSCoW | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-07 | chủ cửa hàng – khai báo xe kèm ảnh và giá thuê theo ngày để xe của tôi hiển thị cho khách tìm thuê. | Must | FR-06, FR-07 |
| 2 | US-01 | khách thuê – tìm xe theo thành phố, giờ nhận và giờ trả để chỉ thấy những xe còn trống trong cả khoảng thời gian đó. | Must | FR-11, BR-02, BR-06, BR-07 |
| 3 | US-04 | khách thuê – giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán cọc. | Must | FR-16, FR-17, BR-06 |
| 4 | US-05 | khách thuê – thanh toán tiền cọc trực tuyến để xác nhận đơn mà không phải để lại giấy tờ tùy thân cho cửa hàng. | Must | FR-22, FR-23, BR-03 |
| 5 | US-06 | khách thuê – tải ảnh căn cước và giấy phép lái xe lên hồ sơ để được duyệt và hoàn tất được đơn thuê. | Must | FR-03, FR-04, BR-01 |
| 6 | US-08 | chủ cửa hàng – xác nhận hoặc từ chối đơn mới trong 15 phút để chủ động lịch xe của mình. | Must | FR-19 |
| 7 | US-09 | nhân viên cửa hàng – chụp ảnh xe và ghi số km, mức xăng khi giao để có bằng chứng tình trạng xe lúc bàn giao. | Must | FR-26 |
| 8 | US-16 | khách thuê – ký điện tử xác nhận biên bản giao xe để đơn chuyển sang đang thuê khi tôi đồng ý tình trạng xe. | Must | FR-27 |
| 9 | US-03 | khách thuê – xem chi tiết xe cùng tổng chi phí dự kiến cho khoảng thời gian đã chọn để biết rõ số tiền phải trả trước khi đặt. | Should | FR-14, FR-18, BR-03 |
| 10 | US-02 | khách thuê – lọc và sắp xếp kết quả theo loại xe, khoảng giá để nhanh chóng chọn được xe hợp ngân sách. | Should | FR-12, FR-13 |
| 11 | US-11 | chủ cửa hàng – xem lịch thuê theo tuần của cả kho xe để tránh nhận trùng đơn. | Should | FR-09, BR-06, BR-07 |
| 12 | US-10 | nhân viên cửa hàng – xem song song ảnh lúc giao và lúc nhận để đối chiếu hư hỏng và ghi phí phát sinh. | Should | FR-28, FR-29, BR-05 |
| 13 | US-12 | vận hành viên – duyệt hoặc từ chối hồ sơ giấy phép lái xe kèm lý do để chỉ khách hợp lệ mới hoàn tất được đơn. | Should | FR-36, BR-01 |
| 14 | US-17 | khách thuê – theo dõi trạng thái đơn trong mục "Đơn thuê của tôi" để biết đơn đã được xác nhận hay chưa. | Should | FR-21 |
| 15 | US-13 | khách thuê – hủy đơn trước giờ nhận xe và được hoàn cọc theo chính sách để không bị mất tiền oan. | Could | FR-20, BR-04 |
| 16 | US-14 | chủ cửa hàng – xuất báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian tự chọn ra bảng tính để đối soát với sổ sách. | Could | FR-35 |
| 17 | US-15 | khách thuê – lưu xe vào danh sách yêu thích để xem lại sau khi đã đăng nhập. | Won't | FR-15 |

Tỷ lệ: Must 8/17 (47%, không vượt 50%); Should 6/17; Could 2/17; Won't 1/17. Mỗi story thuộc đúng một mức.

## 6.2. Giải trình lý do xếp hạng

| Mã | Xếp hạng | Mục tiêu | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US-07 | Must | G1 | Không có xe được khai báo thì không có gì để tìm và đặt; cần 400 xe trong 6 tháng nên cửa hàng phải khai báo xe được ngay từ đầu. Đây cũng là story nền cho US-01 và US-04. |
| US-01 | Must | G2 | 72% khách quyết định theo việc biết chắc xe còn trống đúng ngày; tìm đúng xe trống (BR-06, BR-07) là bước đầu để rút 47 phút xuống dưới 5 phút. |
| US-04 | Must | G2 | Giữ chỗ 30 phút chặn việc hai khách đặt cùng một xe, nên khách đặt xong trong một lượt thao tác mà không phải chờ cửa hàng xác nhận lại. |
| US-09 | Must | G3 | Ảnh, số km và mức xăng lúc giao là bằng chứng gốc; không có biên bản giao thì không thể đưa tranh chấp xuống dưới 3%. |
| US-14 | Could | G1 | Báo cáo xuất tệp giúp cửa hàng đối soát nhưng với 30 cửa hàng đầu tiên có thể đối soát thủ công; làm sau khi các story giao dịch ổn định. |
| US-15 | Won't | G2 | Yêu thích không rút ngắn thời gian từ tìm xe đến đặt thành công; khách du lịch thường thuê theo chuyến đi nên ít quay lại xem danh sách. Chưa làm ở phiên bản đầu tiên, xem xét lại khi có dữ liệu sử dụng thật. |

# Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point

Story chuẩn: US-04 (giữ chỗ chiếc xe vừa chọn) = 5 điểm. Lý do chọn: có độ phức tạp trung bình (quy tắc BR-06, bộ đếm 30 phút, tự hủy), nhóm hiểu rõ nhất. Thang Fibonacci chỉ dùng 1, 2, 3, 5, 8, 13.

| Mã | SP | Căn cứ so sánh với story chuẩn US-04 |
| --- | --- | --- |
| US-07 | 5 | Tương đương chuẩn: biểu mẫu nhiều trường và tải tối thiểu 4 ảnh, không có xử lý theo thời gian. |
| US-01 | 8 | Phức tạp hơn chuẩn: kiểm tra giao nhau BR-06 và khoảng đệm 60 phút BR-07 trên nhiều xe, phải trả kết quả dưới 2 giây. |
| US-04 | 5 | Story chuẩn. |
| US-05 | 8 | Phức tạp hơn chuẩn: tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba, xử lý giao dịch thất bại (FR-23), tính cọc BR-03. |
| US-06 | 5 | Tương đương chuẩn: tải ảnh, lưu hồ sơ và trạng thái duyệt, không có bộ đếm giờ. |
| US-08 | 5 | Tương đương chuẩn: cũng có hẹn giờ (15 phút tự chuyển trạng thái) cộng thông báo cho cửa hàng. |
| US-09 | 8 | Phức tạp hơn chuẩn: chụp tối thiểu 6 ảnh theo góc quy định, lưu km và mức xăng; sau khi tách từ US-09 gốc. |
| US-16 | 5 | Tương đương chuẩn: ký điện tử trên màn hình và ràng buộc hai bên cùng xác nhận mới chuyển Đang thuê; sau khi tách. |
| US-03 | 5 | Tương đương chuẩn: tổng hợp dữ liệu và tính chi phí theo giá cuối tuần, mức cọc BR-03. |
| US-02 | 3 | Nhỏ hơn chuẩn: lọc và sắp xếp trên kết quả có sẵn, ít quy tắc nghiệp vụ. |
| US-11 | 5 | Tương đương chuẩn: lịch tuần hiển thị đơn theo xe, cần truy vấn nhiều xe. |
| US-10 | 8 | Phức tạp hơn chuẩn: hiển thị song song ảnh giao và nhận, thêm ghi phí phát sinh BR-05 kèm ảnh. |
| US-12 | 3 | Nhỏ hơn chuẩn: màn hình duyệt hoặc từ chối kèm lý do, một luồng đơn giản. |
| US-17 | 3 | Nhỏ hơn chuẩn: chỉ đọc và hiển thị trạng thái đơn đã có. |
| US-13 | 5 | Tương đương chuẩn: tính hoàn cọc theo 3 mốc BR-04 và cập nhật trạng thái đơn. |
| US-14 | 3 | Nhỏ hơn chuẩn: tổng hợp doanh thu và xuất tệp bảng tính. |
| US-15 | 2 | Nhỏ hơn nhiều so với chuẩn: lưu và liệt kê xe yêu thích. |

Tổng: 86 Story Point cho 17 story.

## Tách story vượt 13 điểm

Bản đầu: US-09 gốc "Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao xe có ảnh và được khách ký điện tử để đơn chuyển sang đang thuê" (FR-26, FR-27). So với chuẩn US-04 (5 điểm), việc này gồm cả chụp ảnh theo góc, ghi số liệu và luồng ký của khách, nên ước lượng khoảng gấp ba chuẩn, vượt 13 điểm, không hợp lệ và không vừa một Sprint.

| Mã | Story sau khi tách | SP | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- |
| US-09 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn chụp ảnh xe và ghi số km, mức xăng khi giao để có bằng chứng tình trạng xe lúc bàn giao. | 8 | FR-26 |
| US-16 | Là khách thuê, tôi muốn ký điện tử xác nhận biên bản giao xe để đơn chuyển sang đang thuê khi tôi đồng ý tình trạng xe. | 5 | FR-27 |

Sau khi tách, hai story đều ≤ 13 điểm (tổng 13), mỗi story giao được giá trị riêng và có thể làm ở hai Sprint khác nhau.

# Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

## 8.1. Sprint Goal

"Khách du lịch tìm được xe máy còn trống đúng ngày mình cần và giữ chỗ chắc chắn trong vài phút, không lo xe bị người khác đặt mất."

## 8.2. Sprint Backlog

Sprint dài 2 tuần (10 ngày làm việc). Velocity giả định: 20 Story Point (Sprint đầu tiên, chưa có dữ liệu lịch sử).

| Mã | User Story (rút gọn) | Truy vết | Giờ dự kiến | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-07 | Chủ cửa hàng khai báo xe kèm ảnh và giá thuê theo ngày | FR-06, FR-07 | 36 | 5 |
| US-01 | Khách tìm xe còn trống theo thành phố, giờ nhận và giờ trả | FR-11, BR-02, BR-06, BR-07 | 56 | 8 |
| US-04 | Khách giữ chỗ chiếc xe vừa chọn trong lúc thanh toán cọc | FR-16, FR-17, BR-06 | 36 | 5 |
|  | Tổng cộng |  | 128 | 18 |

Tổng 18 điểm ≤ velocity giả định 20 điểm; tổng 128 giờ ≤ capacity 144 giờ (chiếm khoảng 89%).

Lưu ý phụ thuộc: để đặt xe ở Sprint 1, nút "Đặt xe" đặt trên thẻ kết quả tìm kiếm; trang chi tiết xe đầy đủ (US-03) làm ở Sprint sau. Các story thanh toán (US-05) và hồ sơ lái xe (US-06) làm ở Sprint 2.

## 8.3. Phân rã task cho US-04

| Task | Nội dung | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế bảng đơn thuê và vòng đời trạng thái (Chờ thanh toán, Đã hủy) | 4 |
| T2 | Viết API tạo đơn, kiểm tra trùng lịch (BR-06) và khoảng đệm 60 phút (BR-07) | 8 |
| T3 | Xây cơ chế giữ chỗ 30 phút và ẩn xe khỏi kết quả của khách khác | 6 |
| T4 | Viết tác vụ tự hủy đơn khi hết 30 phút và mở lại xe | 6 |
| T5 | Làm giao diện nút đặt xe, chọn hình thức giao nhận, ghi chú, đồng hồ đếm ngược | 6 |
| T6 | Viết và chạy kiểm thử cho AC-09 → AC-12 | 4 |
| T7 | Review code, merge, demo cho Product Owner (theo DoD) | 2 |
|  | Tổng | 36 |

## 8.4. Bảng capacity

Nhóm 3 thành viên (đóng cả ba vai Product Owner, Scrum Master, Development Team). Giờ làm việc thực tế mỗi ngày đã trừ thời gian họp Scrum, nghỉ và việc ngoài dự án.

| Thành viên | Giờ thực tế/ngày | Số ngày Sprint | Tổng giờ | Dự phòng 20% | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 (Nguyen Tan Du) | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 |
| Thành viên 2 | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 |
| Thành viên 3 | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 |
| Tổng nhóm |  |  | 180 | 36 | 144 |

Dự phòng 20% dành cho lỗi phát sinh, họp Sprint Review, Retrospective và Refinement. Khối lượng Sprint 1 (128 giờ) nằm trong capacity.

# Phụ lục A: Nhật ký vai trò

| STT | Quyết định | Ra ở vai | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xếp US-07 → US-01 → US-04 lên đầu Backlog và chọn làm Sprint 1; đặt US-06 là Must còn US-12 là Should. | Product Owner | Mục tiêu G1 và G2 ở SRS 1.2; US-07 là nền cho các story sau; BR-01 buộc khách phải có giấy phép lái xe được duyệt, còn bước duyệt ban đầu do vận hành viên kiểm tra thủ công (SRS 2.3) nên công cụ duyệt xếp Should. |
| 2 | Giữ Sprint 1 ở 18 điểm (dưới velocity 20), capacity có dự phòng 20%, và đẩy US-05 sang Sprint 2 vì chưa chọn được cổng thanh toán nội địa. | Scrum Master | Sprint đầu chưa có velocity thật; cổng thanh toán là trở ngại bên ngoài nhóm; US-05 có 8 điểm nên làm ở Sprint sau để giảm rủi ro. |
| 3 | Tách US-09 gốc thành US-09 (lập biên bản giao, 8 điểm) và US-16 (khách ký xác nhận, 5 điểm). | Development Team | Ước lượng gốc vượt 13 điểm, mâu thuẫn ràng buộc thang Story Point và tiêu chí Small trong INVEST. |

# Phụ lục B: Câu hỏi và giả định

Hai câu hỏi dưới đây lấy từ các điểm khách hàng chưa quyết định ở mục 7.3 của SRS.

| Câu hỏi đặt cho khách hàng | Câu trả lời hoặc giả định thay thế | Căn cứ | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- | --- |
| Xử lý thế nào khi khách không đến nhận xe mà cũng không hủy đơn? | Giả định (khách chưa trả lời): đơn ở trạng thái Đã xác nhận tự động hủy sau 2 giờ kể từ giờ nhận xe dự kiến, tiền cọc không hoàn, xe được mở lại cho khách khác. | Cùng tinh thần BR-04 (hủy dưới 6 giờ không hoàn cọc) và nhu cầu của cửa hàng không để xe bị khóa vô ích. | Phải sửa tác vụ hẹn giờ, quy tắc hoàn cọc và thông báo (FR-39, FR-40); ảnh hưởng US-13 và chính sách hủy FR-37. Không ảnh hưởng Sprint 1. |
| Có cho phép khách thuê nhiều xe trong cùng một đơn hay không? | Giả định (khách chưa trả lời): ở phiên bản đầu, một đơn chỉ gồm một xe; nhóm khách thuê nhiều xe thì tạo nhiều đơn riêng. | Vòng đời đơn ở SRS 7.1, giữ chỗ và cọc BR-03 đều tính theo một xe; đơn giản hóa để kịp 5 Sprint. | Phải đổi cấu trúc đơn thành một đơn nhiều xe, tính lại cọc BR-03 và giữ chỗ nhiều xe; US-04 và US-05 phải viết lại, ước lượng tăng ít nhất 3 đến 5 điểm. US-04 nằm trong Sprint 1 nên rủi ro đáng kể, cần hỏi lại khách trước Sprint Planning. |

Hai điểm còn lại ở mục 7.3 được ghi nhận giả định ngắn: cửa hàng không tự đặt mức cọc riêng, dùng đúng BR-03; chưa làm nhắn tin trong nền tảng, khách và cửa hàng liên lạc qua số điện thoại ở thông tin đơn.